## Hoja1
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad |  | Ampliaciòn de Calzada
Unidad | : | m2
Descripción |  | Unid | Metrado | P. Unit. | Parcial
Excavaciòn no clasificada |  | m3 | 1911.44 | 9.59 | 18330.7096
Perfilado y compactado subrasante |  | m2 | 5365.56 | 2.88 | 15452.8128
Eliminaciòn de material excedente |  | m3 | 1911.44 | 30.3 | 57916.632
Sub base granular e=0.20 m |  | m2 | 5145.96 | 13.12 | 67514.9952
Base granular e=0.20 m |  | m2 | 5102.04 | 10.46 | 53367.3384
Imprimaciòn asfaltica |  | m2 | 4778.6 | 2.79 | 13332.294
Carpeta asfaltica en caliente e =2" |  | m2 | 4778.6 | 73.77 | 352517.322
Sardineles Peraltados |  | ml | 1216 | 31.04 | 37744.64
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 616176.744
Costo Unitario Ponderado = |  | Costo Total/Area = 576,739.04/4,778.60= |  |  | 128.945
Costo Ponderado por m2 | : | 128.945
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Excavaciòn No Clasificada
Unidad | : | m2
Progresiva |  | Long. | Area | Altura | volumen
|  | ml. | m2 | Prom. | m3
3+352 – 3+492 |  | 140 | 452.48 | 0.4 | 180.992
3+510 – 3+650 |  | 140 | 445.77 | 0.4 | 178.308
3+650 – 3+533 |  | 64 | 261 | 0.4 | 104.4
5+307 – 5+447 |  | 140 | 452.14 | 0.4 | 180.856
5+468 – 5+608 |  | 140 | 452.79 | 0.4 | 181.116
6+592 – 6+732 |  | 140 | 449.38 | 0.4 | 179.752
6+746 – 6+886 |  | 140 | 439.9 | 0.4 | 175.96
7+452 – 7+592 |  | 140 | 455.31 | 0.4 | 182.124
7+621 – 7+761 |  | 140 | 454.51 | 0.4 | 181.804
7+951 – 8+091 |  | 140 | 460.93 | 0.4 | 184.372
8+114 – 8+255 |  | 140 | 454.38 | 0.4 | 181.752
TOTAL |  |  | 4778.59 |  | 1911.436
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Perfilado y Compactado de la Sub Rasante
Unidad | : | m2
Progresiva |  | Long. | Ancho Prom. | Area
|  | ml. | ml. | M2
3+352 – 3+492 |  | 140 | 3.665 | 513.1
3+510 – 3+650 |  | 140 | 3.665 | 513.1
3+650 – 3+533 |  | 64 | 3.665 | 234.56
5+307 – 5+447 |  | 140 | 3.665 | 513.1
5+468 – 5+608 |  | 140 | 3.665 | 513.1
6+592 – 6+732 |  | 140 | 3.665 | 513.1
6+746 – 6+886 |  | 140 | 3.665 | 513.1
7+452 – 7+592 |  | 140 | 3.665 | 513.1
7+621 – 7+761 |  | 140 | 3.665 | 513.1
7+951 – 8+091 |  | 140 | 3.665 | 513.1
8+114 – 8+255 |  | 140 | 3.665 | 513.1
TOTAL |  |  |  | 5365.56
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Eliminaciòn de Material Excedente
Unidad | : | m3
Progresiva |  | Long. | Espesor | Area | Volumen
|  | ml. | ml | m2. | m3
3+352 – 3+492 |  | 140 | 0.4 | 452.48 | 180.992
3+510 – 3+650 |  | 140 | 0.4 | 445.77 | 178.308
3+650 – 3+353 |  | 64 | 0.4 | 261 | 104.4
5+307 – 5+447 |  | 140 | 0.4 | 452.14 | 180.856
5+468 – 5+608 |  | 140 | 0.4 | 452.8 | 181.12
6+592 – 6+732 |  | 140 | 0.4 | 449.38 | 179.752
6+746 – 6+886 |  | 140 | 0.4 | 439.9 | 175.96
7+452 – 7+592 |  | 140 | 0.4 | 455.31 | 182.124
7+621 – 7+761 |  | 140 | 0.4 | 454.51 | 181.804
7+951 – 8+091 |  | 140 | 0.4 | 460.93 | 184.372
8+114 – 8+255 |  | 140 | 0.4 | 454.38 | 181.752
TOTAL |  |  |  |  | 1911.44
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Sub Base Granular (e = 0.20 m.)
Unidad | : | m3
Progresiva |  | Long. | Ancho Prom. | Area
|  | ml. | ml | m2.
3+352 – 3+492 |  | 140 | 3.515 | 492.1
3+510 – 3+650 |  | 140 | 3.515 | 492.1
3+650 – 3+353 |  | 64 | 3.515 | 224.96
5+307 – 5+447 |  | 140 | 3.515 | 492.1
5+468 – 5+608 |  | 140 | 3.515 | 492.1
6+592 – 6+732 |  | 140 | 3.515 | 492.1
6+746 – 6+886 |  | 140 | 3.515 | 492.1
7+452 – 7+592 |  | 140 | 3.515 | 492.1
7+621 – 7+761 |  | 140 | 3.515 | 492.1
7+951 – 8+091 |  | 140 | 3.515 | 492.1
8+114 – 8+255 |  | 140 | 3.515 | 492.1
TOTAL |  |  |  | 5145.96
Nota : El talud de la base del pavimento es :V/HV = 1/1.5
:
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Base Granular (e = 0.20 m.)
Unidad | : | m3
Progresiva |  | Long. | Ancho Prom. | Area
|  | ml. | ml | m2.
3+352 – 3+492 |  | 140 | 3.485 | 487.9
3+510 – 3+650 |  | 140 | 3.485 | 487.9
3+650 – 3+353 |  | 64 | 3.485 | 223.04
5+307 – 5+447 |  | 140 | 3.485 | 487.9
5+468 – 5+608 |  | 140 | 3.485 | 487.9
6+592 – 6+732 |  | 140 | 3.485 | 487.9
6+746 – 6+886 |  | 140 | 3.485 | 487.9
7+452 – 7+592 |  | 140 | 3.485 | 487.9
7+621 – 7+761 |  | 140 | 3.485 | 487.9
7+951 – 8+091 |  | 140 | 3.485 | 487.9
8+114 – 8+255 |  | 140 | 3.485 | 487.9
TOTAL |  |  |  | 5102.04
Nota : el talud de la base del pavimento es: V/H = 1/1.5
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Imprimación Asfáltica
Unidad | : | m2
Progresiva |  | Long. |  |  | Area
|  | ml. |  |  | m2.
3+352 – 3+492 |  | 140 |  |  | 452.48
3+510 – 3+650 |  | 140 |  |  | 445.77 |  |  | M2.
3+650 – 3+353 |  | 64 |  |  | 261
5+307 – 5+447 |  | 140 |  |  | 452.14
5+468 – 5+608 |  | 140 |  |  | 452.8
6+592 – 6+732 |  | 140 |  |  | 449.38
6+746 – 6+886 |  | 140 |  |  | 439.9
7+452 – 7+592 |  | 140 |  |  | 455.31
7+621 – 7+761 |  | 140 |  |  | 454.51
7+951 – 8+091 |  | 140 |  |  | 460.93
8+114 – 8+255 |  | 140 |  |  | 454.38
TOTAL |  |  |  |  | 4778.6
TOTAL |  |  |  |  | 4778.6
La longitud se obtuvo del Levantamiento Topogràfico con el Sistema de Posicionamiento Global - GPS y ajuste de Secciones con mediciones directas.
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Carpeta Asfáltica en Caliente e = 2"
Unidad | : | m3
Progresiva |  | Long. |  |  | Area
|  | ml. |  |  | m2.
3+352 – 3+492 |  | 140 |  |  | 452.48
3+510 – 3+650 |  | 140 |  |  | 445.77
3+650 – 3+353 |  | 64 |  |  | 261
5+307 – 5+447 |  | 140 |  |  | 452.14
5+468 – 5+608 |  | 140 |  |  | 452.8
6+592 – 6+732 |  | 140 |  |  | 449.38
6+746 – 6+886 |  | 140 |  |  | 439.9
7+452 – 7+592 |  | 140 |  |  | 455.31
7+621 – 7+761 |  | 140 |  |  | 454.51
7+951 – 8+091 |  | 140 |  |  | 460.93
8+114 – 8+255 |  | 140 |  |  | 454.38
TOTAL |  |  |  |  | 4778.6
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Sardineles Peraltados
Unidad | : | ml
Progresiva |  | Calzada | Calzada | Ancho | Altura | Volumen
|  | Derecha | Izquierda | ml. | ml. | m3
|  | ml. | ml.
3+000 - 3+166 |  | 166 | 166 | 0.1 | 0.4
4+874 - 5+049 |  | 175 | 175 | 0.1 | 0.4
5+275 - 5+450 |  | 175 | 175 | 0.1 | 0.4
6+589 - 6+764 |  | 175 | 175 | 0.1 | 0.4
7+487 - 7+662 |  | 175 | 175 | 0.1 | 0.4
7+948 - 8+123 |  | 175 | 175 | 0.1 | 0.4
9+026 - 9+201 |  | 175 | 175 | 0.1 | 0.4
SUB TOTAL |  | 1216 | 1216 |  |  | 97.28
TOTAL |  |  | 2432
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Tratamiento de Fisuras (longitud. Y transversales)
Unidad | : | ml
Progresiva |  | Calzada | Longitud
Autopista Ramiro Priale
0+000 - 10+842 |  | Derecha | 1891
0+000 - 10+713 |  | Izquierda | 1100 | 2991
Carretera Central tramo:
Av. Las Torres- Pte Los Angeles
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 11975
9+768 - 27+784 |  | Izquierda | 11531 | 23506
TOTAL |  |  | 26497 | 26497
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | EMULSIÓN CATIONICA
Unidad | : | ml
Progresiva |  | Calzada | Longitud
Autopista Ramiro Priale
0+000 - 10+842 |  | Derecha | 1891
0+000 - 10+713 |  | Izquierda | 1099 | 2990
Carretera Central tramo:
Av. Las Torres- Pte Los Angeles
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 11975
9+768 - 27+784 |  | Izquierda | 11531 | 23506
TOTAL |  |  | 26496 | 26496
.
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADO
Actividad | : | Tratamiento de Fisuras (Agritamiento en Bloque)
Unidad |  | m2
Progresiva |  | Calzada | Longitud
Autopista Ramiro Priale
0+000 - 10+842 |  | Derecha | 23975
0+000 - 10+713 |  | Izquierda | 24367 | 48342
Carretera Central tramo:
Av. Las Torres- Pte Los Angeles
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 9719
9+768 - 27+784 |  | Izquierda | 14134 | 23853
TOTAL |  |  | 72195 | 72195
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADO
Actividad | : | EMULSIÓN CATIONICA
Unidad |  | ml
Progresiva |  | Calzada | Longitud
Autopista Ramiro Priale
0+000 - 10+842 |  | Derecha | 23976
0+000 - 10+713 |  | Izquierda | 24367 | 48343
Carretera Central tramo:
Av. Las Torres- Pte Los Angeles
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 9719
9+768 - 27+784 |  | Izquierda | 14134 | 23853
TOTAL |  |  | 72196 | 72196
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad |  | BACHEO SUPERFICIAL
Unidad |  | m2
Autopista Ramiro Priale
0+000 - 10+842 |  | Derecha | 12647
0+000 - 10+713 |  | Izquierda | 7179 | 19826
Carretera Central tramo:
Av. Las Torres- Pte Los Angeles
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 258
9+768 - 27+784 |  | Izquierda | 1364 | 1622
TOTAL |  |  | 21448 | 21448
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad |  | DEMOLICIÒN CARPETA ASFALTICA (B. SUPERFICIAL)
Unidad |  | CALZADA | AREA | ESPESOR | VOLUMEN
|  |  | M2 | ML | M3
Autopista Ramiro Priale
0+000 - 10+842 |  | Derecha | 12647 | 0.05 | 632.35
0+000 - 10+713 |  | Izquierda | 7179 | 0.05 | 358.95
Carretera Central tramo:
Av. Las Torres- Pte Los Angeles
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 258 | 0.05 | 12.9
9+768 - 27+784 |  | Izquierda | 1364 | 0.05 | 68.2
TOTAL |  |  |  |  | 1072.4
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad |  | RIEGO DE LIGA (B. SUPERFICIAL)
Unidad |  | CALZADA | AREA
M2
Autopista Ramiro Priale
0+000 - 10+842 |  | Derecha | 12647
0+000 - 10+713 |  | Izquierda | 7179
Carretera Central tramo:
Av. Las Torres- Pte Los Angeles
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 258
9+768 - 27+784 |  | Izquierda | 1364
TOTAL |  |  | 21448
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad |  | CARPETA ASFALTICA (B. SUPERFICIAL)
Unidad |  | CALZADA | AREA
M2
Autopista Ramiro Priale
0+000 - 10+842 |  | Derecha | 12647
0+000 - 10+713 |  | Izquierda | 7179
Carretera Central tramo:
Av. Las Torres- Pte Los Angeles
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 258
9+768 - 27+784 |  | Izquierda | 1364
TOTAL |  |  | 21448
TOTAL
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad |  | ELIMINACIÒN DE MATERIAL EXCEDENTE (B. SUPERFICIAL)
Unidad |  | CALZADA | AREA | ESPESOR | VOLUMEN
|  |  | M2 | ML | M3
Autopista Ramiro Priale
0+000 - 10+842 |  | Derecha | 12647 | 0.05 | 632.35
0+000 - 10+713 |  | Izquierda | 7179 | 0.05 | 358.95
Carretera Central tramo:
Av. Las Torres- Pte Los Angeles
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 258 | 0.05 | 12.9
9+768 - 27+784 |  | Izquierda | 1364 | 0.05 | 68.2
TOTAL |  |  |  |  | 1072.4
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad |  | BACHEO PROFUNDO
Unidad |  | M2
PROGRESIVA |  | CALZADA | AREA
M2
Autopista Ramiro Priale
0+000 - 10+842 |  | Derecha
0+000 - 10+713 |  | Izquierda
Carretera Central tramo:
Av. Las Torres- Pte Los Angeles
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 372
9+768 - 27+784 |  | Izquierda | 292
TOTAL |  |  | 664
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad |  | DEMOLICIÒN CARPETA ASFALTICA (B. PROFUNDO)
Unidad |  | CALZADA | AREA | ESPESOR | VOLUMEN
|  |  | M2 | ML | M3
Autopista Ramiro Priale
0+000 - 10+842 |  | Derecha
0+000 - 10+713 |  | Izquierda
Carretera Central tramo:
Av. Las Torres- Pte Los Angeles
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 372 | 0.15 | 55.8
9+768 - 27+784 |  | Izquierda | 290 | 0.15 | 43.5
TOTAL |  |  |  |  | 99.3
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad |  | BASE GRANULAR (B. PROFUNDO)
Unidad |  | M2
PROGRESIVA |  |  | AREA
M2
Autopista Ramiro Priale
0+000 - 10+842 |  | Derecha
0+000 - 10+713 |  | Izquierda
Carretera Central tramo:
Av. Las Torres- Pte Los Angeles
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 372
9+768 - 27+784 |  | Izquierda | 290
TOTAL |  |  | 662
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad |  | IMPRIMACI´PN ASFALTICA ( BACHEO PROFUNDO)
Unidad |  | M2
PROGRESIVA |  |  | AREA
M2
Autopista Ramiro Priale
0+000 - 10+842 |  | Derecha
0+000 - 10+713 |  | Izquierda
Carretera Central tramo:
Av. Las Torres- Pte Los Angeles
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 372
9+768 - 27+784 |  | Izquierda | 290
TOTAL |  |  | 662
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad |  | CARPETA ASFALTICA ( BACHEO PROFUNDO)
Unidad |  | M2
PROGRESIVA |  |  | AREA
M2
Autopista Ramiro Priale
0+000 - 10+842 |  | Derecha
0+000 - 10+713 |  | Izquierda
Carretera Central tramo:
Av. Las Torres- Pte Los Angeles
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 372
9+768 - 27+784 |  | Izquierda | 290
TOTAL |  |  | 662
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad |  | ELIMINACIÒN DE MATERIAL EXCEDENTE (B. PROFUNDO)
Unidad |  | CALZADA | AREA | ESPESOR | VOLUMEN
|  |  | M2 | ML | M3
Autopista Ramiro Priale
0+000 - 10+842 |  | Derecha
0+000 - 10+713 |  | Izquierda
Carretera Central tramo:
Av. Las Torres- Pte Los Angeles
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 372 | 0.15 | 55.8
9+768 - 27+784 |  | Izquierda | 290 | 0.15 | 43.5
TOTAL |  |  |  |  | 99.3
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Riego de Liga
Unidad |  | m2.
Autopista Ramiro Priale:
Progresiva | Calzada | Calzada | Longitud | Ancho | Area
|  |  | ml. | ml. | m2
0+000 - 10+842 ( lado derecho) |  | Derecha | 10842 | 7.2 | 78062.4
0+000 – 10+713 |  | Izquierda | 10713 | 7.2 | 77133.6
Bermas
0+000 - 10+842 (lado derecho) |  | Derecha | 10842 | 3 | 32526
0+000 - 10+842 (lado izquierdo) |  |  | 10842 | 1.2 | 13010.4
0+000 - 10+713 (lado derecho) |  | Izquierda | 10713 | 3 | 32139
0+000 - 10+713 (lado izquierdo) |  |  | 10713 | 1.2 | 12855.6
Carretera Central tramo:
Av. Las Torres- Pte Los Angeles
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 18007 | 9 | 162063
9+768 – 27+784 |  | Izquierda | 18018 | 9 | 162162
Bermas
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 18007 | 1.5 | 27010.5
9+768 - 27+784 |  | Izquierda | 18018 | 1.5 | 27027
TOTAL |  |  |  |  | 623989.5
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Carpeta Asfáltica en caliente e = 2"
Unidad |  | m2.
Progresiva |  | Calzada | Longitud | Ancho | Area
|  |  | ml. | ml. | m2
Autopista Ramiro Priale
0+000 - 10+842 |  | Derecha | 10842 | 7.2 | 78062.4
0+000 – 10+713 |  | Izquierda | 10713 | 7.2 | 77133.6
Bermas
0+000 - 10+842 (lado derecho) |  | Derecha | 10842 | 3 | 32526
0+000 - 10,842 (lado iizquierdo) |  |  | 10842 | 1.2 | 13010.4
0+000 - 10+713 (lado derecho) |  | Izquierda | 10713 | 3 | 32139
0+000 - 10,713 (lado izquierdo) |  |  | 10713 | 1.2 | 12855.6
Carretera Central tramo:
Av. Las Torres- Pte Los Angeles
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 18007 | 9 | 162063
9+768 – 27+784 |  | Izquierda | 18018 | 9 | 162162
Bermas
9+768 - 27+775 |  | Derecha | 18007 | 1.5 | 27010.5
9+768 - 27+784 |  | Izquierda | 18018 | 1.5 | 27027
TOTAL |  |  |  |  | 623989.5
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Marcas en el Pavimento
Unidad | : | m2
Progresiva |  | Longitud | Bordes | Eje
|  | ml | m2 | m2
Ramiro Priale |  |  |  | .
0+000 - 10+713 |  | 10713 | 4285 | 803.4
Accesos
|  | 1990 | 398 | 74.4
Carretera Central
9+768 - 27+775 |  | 17307 | 7202.8 | 2256.6
9+768 - 27+784 |  |  | 2508.6
SUB TOTAL |  |  | 14394.4 | 3134.4
TOTAL |  |  |  | 17528.8
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Señales Reglamentarias
Unidad |  | Unid.
Pogresiva | : | Unidad
Ramiro Priale
0+000 |  | Longitud
0 |  | ml. |  | .
0+000 - 10+840 |  | 11
Carretera Central
9+768 - 27+775 |  | 48
TOTAL |  | 59
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Señales Preventivas
Unidad |  | Unid.
Pogresiva | : | Unidad
Ramiro Priale
0+000 |  | Longitud
0 |  | ml. |  | .
0+000 - 10+840 |  | 40
Carretera Central
9+768 - 27+775 |  | 53
TOTAL |  | 93
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Señales Informativas
Unidad |  | Unid.
Pogresiva | : | Unidad
Ramiro Priale
0+000 |  | Longitud
0 |  | ml. |  | .
0+000 - 10+840 |  | 41
Carretera Central
9+768 - 27+775 |  | 38
TOTAL |  | 79
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Reductores de Valocidad
Unidad |  | m2
Pogresiva | : | Calz. Derecha. | Calz. Izquierda
|  | Area m2 | Area m2
0+000 |  | Longitud
0 |  | ml. |  | .
41
Carretera Central
9+768 |  | 55.93 | 45.53
11+230 |  | 55.93 | 58.21
11+760 |  | 60.03 | 62.05
13+000 |  | 55.93 | 67.12
15+900 |  | 55.93 | 68.81
16+850 |  | 60.49 | 63.41
18+800 |  | 59.51 | 60.75
19+350 |  | 41.63 | 41.63
20+000 |  | 43.58 | 63.02
23+300 |  | 47.48 | 57.89
23+500 |  | 53.98 | 58.54
24+200 |  | 69.59 | 65.04
24+700 |  |  | 65.04
24+880 |  | 62.44
25+200 |  | 64.71
26+000 |  | 98.86
SUB TOTAL |  | 886.02 | 777.04
TOTAL |  |  | 1663.06
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Tacha Deliñadora
Unidad |  | Unid.
Pogresiva | : | Longitud | Bordes
|  | ml. | unidad
Ramiro Priale
0+000 |  | Longitud
0 |  | ml. |  | .
0+000 - 0+400 |  | 400 | 340
0+400 - 10+000 |  | 9600 | 400
10+000 - 10+713 |  | 713 | 100
Accesos
Emp. R. PE-1N - Peaje |  | 850 | 192
Peaje - Emp. R. PE -1N (a Acho) |  | 450 | 180
Peaje- Emp. R. 1N (a PteSta Anita) |  | 690 | 152
Carretera Central
9+768 - 27+775 |  | 750 | 750
9+768 - 27+784 |  | 750 | 750
TOTAL |  |  | 2864
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Postes Delineadores
Unidad |  | Unid.
Pogresiva | : |  | Cantidad
(unidada)
Ramiro Priale
0+000
0 |  |  |  | .
0+000 - 10+713 |  |  | 55
0+000 - 10+713 |  |  | 55
Carretera Central
9+768 - 27+775 |  |  | 55
9+768 - 27+784 |  |  | 55
TOTAL |  |  | 220
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Guardavías
Unidad |  | ml.
Pogresiva | : | Calzada | Longitud
ml
Ramiro Priale
0 |  | Longitud
0 |  | ml. |  | .
0+000 - 10+842 (lado derecho) |  | Derecha
0+000 - 10+842 (lado izquierdo) |  |  | 7429
0+000 - 10+713 (lado derecho) |  | Izquierda | 10113
TOTAL |  |  | 17542
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Reubicaciòn y Mantenimiento de Guardavìas
Unidad |  | ml.
Pogresiva | : | Calzada | Longitud
ml
Ramiro Priale
0 |  | Longitud
0 |  | ml. |  | .
0+000 - 10+842 (lado derecho) |  | Derecha | 622
0+000 - 10+842 (lado izquierdo) |  |  | 3413
0+000 - 10+713 (lado derecho) |  | Izquierda | 600
TOTAL |  |  | 4013
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Y
CARRETERA CENTRAL TRAMO AV. LAS TORRES – PTE LOS ANGELES
METRADOS
Actividad | : | Postes Kilométricos
Unidad |  | und.
Pogresiva | : | Calzada | Unidad
Ramiro Priale
0 |  | Longitud
0 |  | ml. |  | .
0+000 - 10+842 |  | Derecha | 10
0+000 - 10+842 |  | Izquierda | 10
TOTAL |  |  | 20

## Hoja2
ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE (KM 0+000 AL KM 10+300) Y LA CARRETERA CENTRAL, TRAMO: AV. LAS TORRES - PUENTE LOS ANGELES (KM 9+768 AL KM 27+418)
fecha: Julio 2009
PROGRAMACIÓN DE AVANCE DE EJECUCION DE OBRA
ITEM | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO |  |  | meses | CARRETERA | 1º MES |  | 2º MES | 3º MES | 4º MES | 5º MES |  | 6º MES
01.00.00 | OBRAS PRELIMINARES | 350747.8264
01.01.00 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 180645.2 | 1.0445 | 1.0445 | 1
01.02.00 | TRAZO Y REPLANTEO | 58540.0064 | 0.33848 | 0.33848 | 2
01.03.00 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO | 111562.62 | 0.64505 | 0.10751 | 6
02.00.00 | PAVIMENTOS | 14585797.6956
02.01.00 | LIMPIEZA BERMA EXTERNA | 39442.7136 | 0.22806 | 0.22806 | 1
02.02.00 | CARPETA ASFALTICA BERMA CENTRAL | 1063061.04 | 6.1466 | 6.1466 | 1
02.03.00 | TRATAMIENTO DE FISURA long. Y transv) | 123476.02 | 0.71394 | 0.71394 | 1
02.04.01 | SELLO ASFALTICO (agriet. bloque) | 270731.25 | 1.5654 | 1.5654 | 1
02.05.00 | BACHEO SUPERFICIAL EN CALZADAS | 1169773.92 | 6.7636 | 3.3818 | 1
02.06.00 | BACHEO PROFUNDO EN CALZADAS | 56705.6 | 0.32787 | 0.16394 | 1
02.07.00 | RIEGO DE LIGA | 887010.192 | 5.1287 | 2.5643 | 3
02.08.00 | CARPETA ASFALT. E/CALIENTE 2" y 1.5" | 10975596.96 | 63.4608 | 31.7304 | 2
03.00.00 | SEÑALIZACION | 2263734.48 | 13.0889 | 6.5444 | 3
04.00.00 | IMPACTO AMBIENTAL | 94793.2 | 0.54809 | 0.10962 | 5 | [11 empty] | 22.5
4
| COSTO DIRECTO | 17295073.202 |  |  |  |  | 1476600.2196 |  | 4170543.981 | 2722065.7745 | 3476643.9345 | 3471065.8035 |  | 1978153.489 | 17295073.202 |  | 90
ESTUDIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALE (km 0+000 AL km 10+300) Y LA CARRETERA CENTRAL, TRAMO: AV. LAS TORRES - PUENTE LOS ANGELES (km 9+768 AL km27+418)
Fecha: Julio 2009
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
ITEM | ACTIVIDAD | PRESUPUESTO |  |  | meses | CARRETERA |  |  | 2º MES | 3º MES | 4º MES | 5º MES |  | 6º MES
01.00.00 | OBRAS PRELIMINARES | 350747.8264
01.01.00 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN | 180645.2 | 1.0445 | 1.0445 | 1 |  | 90322.6 | [6 empty] | 90322.6 | 180645.2 | 180645.2
01.02.00 | TRAZO Y REPLANTEO | 58540.0064 | 0.33848 | 0.33848 | 2 |  | 11708.0013 |  | 11708.0013 | 11708.0013 | 11708.0013 | 11708.0013 |  |  | 58540.0064 | 58540.0064
01.03.00 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO | 111562.62 | 0.64505 | 0.10751 | 6 |  | 16734.393 |  | 16734.393 | 22312.524 | 22312.524 | 16734.393 |  | 16734.393 | 111562.62 | 111562.62 |  |  | 100
02.00.00 | PAVIMENTOS | 14585797.6956 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 6
02.01.00 | LIMPIEZA BERMA EXTERNA | 39442.7136 | 0.22806 | 0.22806 | 1 |  | 39442.7136 | [7 empty] | 39442.7136 | 39442.7136 |  |  | 16.6667
02.02.00 | CARPETA ASFALTICA BERMA CENTRAL | 1063061.04 | 6.1466 | 6.1466 | 1 |  |  |  | 1063061.04 | [5 empty] | 1063061.04 | 1063061.0352
02.03.00 | TRATAMIENTO DE FISURA long. Y transv) | 123476.02 | 0.71394 | 0.71394 | 1 |  | 92607.015 | 92607.015 | 30869.005 | [5 empty] | 123476.02 | 123476.02
02.04.01 | SELLO ASFALTICO (agriet. bloque) | 270731.25 | 1.5654 | 1.5654 | 1 |  | 203048.4375 | 203048.4375 | 67682.8125 | [5 empty] | 270731.25 | 270731.25
02.05.00 | BACHEO SUPERFICIAL EN CALZADAS | 1169773.92 | 6.7636 | 3.3818 | 1 |  | 877330.44 | 877330.44 | 292443.48 | [5 empty] | 1169773.92 | 1169773.92
02.06.00 | BACHEO PROFUNDO EN CALZADAS | 56705.6 | 0.32787 | 0.16394 | 1 |  | 56705.6 | 56705.6 | [6 empty] | 56705.6 | 56705.6 |  | 22.5
02.07.00 | RIEGO DE LIGA | 887010.192 | 5.1287 | 2.5643 | 3 |  | 88701.0192 |  | 199577.2932 | 199577.2932 | 199577.2932 | 199577.2932 |  |  | 887010.192 | 887010.192 |  | 4
02.08.00 | CARPETA ASFALT. E/CALIENTE 2" y 1.5" | 10975596.96 | 63.4608 | 31.7304 | 2 |  |  |  | 2469509.316 | 2469509.316 | 2469509.316 | 2469509.316 |  | 1097559.696 | 10975596.96 | 3733998.7824 | 10975596.9648 | 3733998.78 | 7241598.18 | 10975596.96
03.00.00 | SEÑALIZACION | 2263734.48 | 13.0889 | 6.5444 | 3 | [5 empty] | 754578.16 | 754578.16 |  | 754578.16 | 2263734.48 | 7241598.1824
04.00.00 | IMPACTO AMBIENTAL | 94793.2 | 0.54809 | 0.10962 | 5 |  |  |  | 18958.64 | 18958.64 | 18958.64 | 18958.64 |  | 18958.64 | 94793.2
| COSTO DIRECTO | 17295073.202 |  |  |  |  | 1476600.2196 |  | 4170543.981 | 2722065.7745 | 3476643.9345 | 3471065.8035 |  | 1978153.489 | 17295073.202
| AVANCE DE OBRA PORCENTUAL | 100% |  | 21.29 |  |  | 8.538% |  | 24.11% | 15.74% | 20.1% | 20.07% |  | 11.44% | 1
273413.6928
2786.25
22530.96
4235.1
51779.52
3336.1
6899.79
28789.16
175441.5144
36945.6
1423750.5
230354.04
3472.26
3800
3800
52993.2
34200
94793.2