## Adicional
OBRA |  | : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC"
CONTRATO DE OBRA |  | : N° 021-2012-MTC/20
PROPIETARIO |  | : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
CONTRATISTA |  | : CONSORCIO CAJAMARCA 2 (CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU, CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. SUCURSAL PERU Y REYNA C. S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES)
SUPERVISIÓN |  | : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II (ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. - CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. - CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA S.A.)
MONTO CONTRATADO |  | 207669272.6525
VALORIZACION N°10 - PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N°07
Levantamiento de Interferencias Electricas de Media y Baja Tensión
ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDA |  | Unid | Acumulado Actual | Acumulado Anterior | Presente mes
EL.10 | LINEAS Y REDES PRIMARIAS
EL.100 | MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO
EL.101.00 | OBRAS PRELIMINARES
EL.101.01 | REPLANTEO TOPOGRAFICO Y UBICACION DE ESTRUCTURAS |  | km | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0
EL.102.00 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO Y MADERA |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
EL.102.02 | INSTALACION Y MONTAJE DE POSTES DE CONCRETO ARMADO |  | und | 31 | 28 | 3 | 31 | 0
EL.103.00 | INSTALACION DE RETENIDAS |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
EL.103.01 | INSTALACION Y MONTAJE RETENIDAS |  | und | 14 | 10 | 4 | 14 | 0
EL.104.00 | MONTAJE DE ARMADOS |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
EL.104.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE ARMADOS |  | und | 40 | 34 | 6 | 40 | 0
EL.105.00 | MONTAJE DE CONDUCTORES |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
EL.105.01 | TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR AAAC 50 MM2 |  | km | 1.52 | 1.3 | 0.22 | 1.52 | 0
EL.105.01 | TENDIDO Y PUESTA EN FLECHA DE CONDUCTOR AAAC 120 MM2 |  | km | 0.74 | 0.4 | 0.34 | 0.74 | 0
EL.106.00 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
EL.106.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE PUESTAS A TIERRA |  | und | 25 | 21 | 4 | 25 | 0
EL.107.00 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
EL.107.01 | PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS |  | Sector | 8 | 4 | 4 | 8 | 0
EL.108.00 | DESMONTAJE DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
EL.108.01 | DESMONTAJES DE LINEAS Y POSTES DE MADERA |  | und | 9 | 7 | 2 | 9 | 0
EL.108.02 | DESMONTAJES DE LINEAS Y POSTES DE CONCRETO |  | und | 10 | 8 | 2 | 10 | 0
EL.109.00 | SUMINSTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
EL.109.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LINEAS PRIMARIAS |  | glb | 1 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
EL.20 | REDES SECUNDARIAS | [6 empty] | 0
EL.200 | MONTAJE Y DESMONTAJE ELECTROMECANICO | [6 empty] | 0
EL.201.00 | OBRAS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
EL.201.01 | REPLANTEO TOPOGRAFICO Y UBICACION DE ESTRUCTURAS (R.S.) |  | Sector | 80 | 70 | 10 | 80 | 0
EL.202.00 | INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO Y MADERA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
EL.202.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE POSTES DE MADERA (R.S.) |  | und | 89 | 88 | 1 | 89 | 0
EL.202.02 | INSTALACION Y MONTAJE DE POSTES DE CONCRETO ARMADO (R.S.) |  | und | 232 | 224 | 8 | 232 | 0
EL.203.00 | INSTALACION DE RETENIDAS |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
EL.203.01 | INSTALACION DE RETENIDA INCLINADA (R.S) |  | und | 102 | 98 | 4 | 102 | 0
EL.203.02 | INSTALACION DE RETENIDA VERTICAL (R.S) |  | und | 17 | 16 | 1 | 17 | 0
EL.204.00 | MONTAJE DE ARMADOS |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
EL.204.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE ARMADOS (R.S) |  | und | 540 | 524 | 16 | 540 | 0
EL.205.00 | MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
EL.205.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE CONDUCTORES AUTOPORTANTES (R.S.) |  | km | 19.17 | 18.76 | 0.41 | 19.17 | 0
EL.206.00 | INSTALACION DE PUESTA A TIERRA |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
EL.206.01 | INST. Y CONEX. DE PAT-1, P/ PUESTA A TIERRA, C/ UN ELECTRODO, EN POSTE DE MADERA |  | und | 56 | 54 | 2 | 56 | 0
EL.206.02 | INST. Y CONEX. DE PAT-1, P/ PUESTA A TIERRA, C/ UN ELECTRODO, EN POSTE DE CAC |  | und | 12 | 12 | 0 | 12 | 0
EL.207.00 | PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
EL.207.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE PASTORALES, LUMINARIAS Y LAMPARAS (RS) |  | und | 106 | 102 | 4 | 106 | 0
EL.208.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
EL.208.01 | INSTALACION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS |  | und | 325 | 308 | 17 | 325 | 0
EL.209.00 | PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
EL.209.01 | PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO (R.S.) |  | Sector | 80 | 69 | 11 | 80 | 0
EL.210.00 | DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
EL.210.01 | DESMONTAJE DE REDES SECUNDARIAS EN POSTE DE MADERA (RS) |  | und | 93 | 91 | 2 | 93 | 0
EL.210.02 | DESMONTAJE DE REDES SECUNDARIAS EN POSTE DE CONCRETO (RS) |  | und | 232 | 222 | 10 | 232 | 0
EL.211.00 | SUMINSTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
EL.211.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LINEAS SECUNDARIAS |  | glb | 1 | 0.96 | 0.04 | 1 | 0